附件二：

河北省第二次农业普查研究课题招标管理办法

为了充分调动社会力量、深入开发应用农业普查资料，更好地服务于省委、省政府的“三农”决策，河北省第二次农业普查领导小组办公室（以下简称“河北省农普办”）决定采用公开招标的方式组织农业普查资料课题研究。为做好这项工作，特制定本办法。

一、组织实施

（一）河北省第二次农业普查课题研究工作，在河北省第二次农业普查领导小组的领导下进行。研究课题的推荐、招标、评审以及日常管理工作由河北省农普办负责。

（二）河北省农普办设立了由省内相关学科著名专家组成的农业普查资料开发专家组，负责研究课题的选题、技术支持、评审、鉴定和其他相关咨询工作。

二、课题确定

（一）河北省第二次农业普查研究课题的题目，由河北省农普办和农业普查资料开发专家组根据我省农业和农村经济发展实际情况，围绕省委、省政府实施建设社会主义新农村的发展战略、发展规划的决策需要，选择有关“三农”发展和改革的重点、热点和难点以及新时期农村统计调查制度改革等问题，经过广泛征求各方面的意见讨论确定。

（二）所列课题题目均为课题选题方向。课题投标单位在选题时，可根据选题方向，自定具体题目和研究重点。课题投标单位也可根据自己的研究优势，针对农业和农村发展改革中的其他重要问题，自行设计研究课题，作为自选课题进行申请。自选课题应具备一定的全局性、前瞻性和战略性。自选课题一旦中标，视同正式招标课题对待。

（三）课题分为重点课题和一般课题两类。

三、课题立项

（一）河北省第二次农业普查课题研究招标工作将严格按照公平竞争、择优支持的原则，采取河北省农普办发布招标公告、相关单位组织申报、专家组集体评议、综合评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

（二）课题招标面向全省统计系统、相关政府部门、科研单位、大专院校以及其他相关研究机构和单位，课题招标不面向个人。课题申请单位和课题申请者应具备以下条件：

1、有较好的与申请内容有关的研究基础。

2、具备按时完成课题研究的物质技术条件、手段和时间保证。

3、课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础。

4、课题负责人应具有高级（或相当于高级）以上专业技术职称。不具备高级（或相当于高级）以上专业技术职称的，须有两名高级专业技术职称的同行专家书面推荐。

5、课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请课题。

（三）课题投标单位根据自己的研究优势选择课题，如实填写《河北省第二次农业普查研究课题申请书》，并于2008年5月20日之前报河北省农普办。一个单位可以申请多个课题，但每个课题必须是不同的负责人。

（四）河北省农普办组织有关专家对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2008年5月底或6月初下达课题中标通知书。

（五）河北省农普办与中标单位签署承担课题研究协议书，按合同规定拨付经费并提供资料。该课题正式在河北省农普办立项。

四、资料提供

（一）河北省农普办将向研究课题承担单位提供与课题相关的汇总资料和河北省农普办编印的其他有关资料。

（二）在研究过程中，如果需要补充其他农业普查资料或“三农”资料，可书面提出申请，河北省农普办将根据实际情况予以支持。

（三）研究中需要的其他非普查资料和非农资料，由中标单位自行收集。

（四）河北省农普办提供的所有农业普查资料和“三农”资料只能用于所承担的农业普查课题研究中，不得对外提供或用于其他研究。

五、课题管理

（一）课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，切实保证研究课题的实施。

（二）课题负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报河北省农普办。

（三）河北省农普办推荐1名有关专业人员参与课题组，负责协调数据处理、参与课题讨论和研究，同时掌握课题的研究进度。

（四）河北省农普办将组织专题研讨会，交流情况，总结经验。

（五）凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面请示，报河北省农普办审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、课题完成时间延期两个月以上或多次延期；

6、因故终止或撤消课题。

（六）凡有下列情形之一者，由河北省农普办撤消课题。

1、研究成果有严重政治问题；

2、剽窃他人成果，弄虚作假；

3、研究成果学术质量低劣；

4、以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；

5、未使用任何普查数据，或研究内容与普查资料无关；

6、与批准的课题设计严重不符；

7、获准延期，但到期仍不能完成；

8、严重违反财务制度。

六、成果管理

（一）课题负责人应于2008年11月10日前完成课题的初步研究成果，提交河北省农普办进行初审，通过初步审查后进一步进行修改和完善。

（二）课题研究完成后，课题负责人于2008年12月10日前将研究成果一式20份报河北省农普办，并同时提交电子版。

（三）由河北省农普办组织专门的课题成果鉴定委员会，对研究成果进行评审鉴定。

（四）经评审获得优秀的课题成果，河北省农普办颁发荣誉证书，向有关报刊杂志推荐发表，并将论文收入《河北省第二次农业普查研究课题论文集》出版。

（五）研究课题的产权为河北省农普办所有，研究成果未经河北省农普办同意，不得公开发表；经河北省农普办同意发表的课题论文，应注明“河北省第二次农业普查研究课题”字样。

（六）河北省农普办有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成《统计报告》或《统计专报》。

七、经费管理

（一）河北省农普办设立课题研究基金，对中标课题研究工作进行资助。除河北省农普办资助外，中标单位也可自行解决部分经费。

（二）课题资助经费分两批拨付。课题立项后，第一批拨付课题经费的50%；课题完成后，经资料开发专家组评审合格，拨付课题经费的50%。

（三）课题研究经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，必须作到专款专用。

八、附则

（一）本办法在执行期间，如有必要，可由河北省农普办进行修订，或以“管理办法补充规定”下发。

（二）本办法由河北省农普办负责解释。