附件1

河北省企业创新调查课题招标管理办法

为充分调动社会各方面的积极性，更好地为党委政府和社会公众服务，经研究决定，采用公开招标方式组织2014年度企业创新调查资料开发工作。为确保招标工作公开公平公正，特制定本办法。

一、课题立项

（一）企业创新调查课题研究工作，由河北省统计局组织实施。研究课题的推荐、招标、评审以及日常管理工作，由省统计局社会科技和文化产业处具体负责。招标课题面向科研院所、大专院校、党政机关、企事业单位、行业学会（或协会）、社会咨询机构及其他具有研究条件的机构或组织。

（二）省统计局所列招标课题题目均为课题选题方向。投标单位在选题时，可根据选题方向和自身研究优势，提出自选课题申请，但研究方向要立足河北实际，围绕转变经济发展方式、京津冀协同发展、创新驱动等热点难点问题，主要数据必须使用2014年度企业创新调查数据。自选课题一经中标，视同正式招标课题对待。

（三）各投标单位必须如实填写《河北省企业创新调查课题申请书》，并在2015年10月25日前报送河北省统计局社会科技和文化产业处。

（四）省统计局按照“公开、公平、择优”的原则，组织成立专家评审组对投标课题进行评议。确定中标单位后，省统计局将于2015年10月31日前下达课题立项通知。未中标者不另行通知。

（五）课题立项后，中标单位与省统计局社会科技和文化产业处签订承担课题研究协议书，并保证如期、优质完成研究任务。

二、课题申报要求

（一）课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础。

（二）课题项目负责人必须具有高级(或相当于高级)专业技术职称或正处级以上领导职务。凡不具备此条件的，须经两名具有高级专业技术职务（职称）的专家书面推荐。

（三）一名课题项目负责人不能同时申请承担两个或两个以上课题项目。

（四）各类课题实行项目负责人负责制，一个课题组只确定一名主要负责人，课题负责人必须具有较高的组织和指导工作能力，并承担实质性研究任务及其他相应义务。

（五）课题研究必须充分利用企业创新调查数据，联系现实经济生活和宏观决策需要，切合河北经济发展实际情况，做到主题突出，观点明确，论据翔实，对策可行，有较强的预见性、针对性和可操作性。

三、课题管理

（一）省统计局成立专家评审组，按照“公开、公平、公正”的原则，负责确定课题研究方向，择优确定中标单位，对中标单位完成的课题进行评审验收。

（二）课题负责人接到立项通知书后，应尽快确定课题研究实施方案，组织开题，并在2015年11月15日前将所需要的数据列出明细表，报省统计局社会科技和文化产业处加工整理。

（三）在课题研究过程中，由省统计局社会科技和文化产业处专人负责提供数据，进行质量监督，掌握研究进度。

（四）凡有下列情形之一的，须由课题负责人提出书面请示，经省统计局审批后，方可变更。未经批准擅自变更的，不予结题。

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、课题完成时间延期；

6、因故终止或撤销课题。

（五）凡有下列情形之一的，由省统计局撤销课题。

1、研究成果有严重政治问题；

2、剽窃他人成果，弄虚作假；

3、研究成果经专家评审组统一评定，未达到课题研究要求；

4、研究成果学术质量低劣；

5、以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；

6、未使用任何创新调查数据，或研究内容与创新调查资料无关；

7、与批准的课题设计严重不符；

8、获准延期，但到期仍不能完成；

9、严重违反财务制度。

四、数据资料提供和使用

（一）省统计局社会科技和文化产业处由专人负责提供研究课题所需的数据资料。

（二）各研究单位必须严格遵守保密规定。由省统计局社会科技和文化产业处提供的所有数据资料，只能用于中标课题研究，不得向第三方提供或用于其他研究。

五、课题成果评审

（一）鉴定方式

由专家评审组对各中标单位的研究成果进行集中鉴定。各课题组应于2015年12月底前完成课题研究，并将研究成果提交省统计局社会科技和文化产业处；通过专家评审组的初审后，根据专家意见做进一步修改和完善，2016年1月底前提交正式研究成果。

（二）鉴定标准

1．选题能够紧密结合河北实际，围绕党和政府的中心工作，以及热点难点问题，认真研究，深入剖析，提出切实可行的建议和对策。

2．资料运用准确无误，文字信息真实可靠，反映情况与问题准确客观。

3．分析方法运用定量分析与定性分析相结合，以定量为基础，注重定性务实分析，灵活运用现代经济统计理论与经济统计分析方法。所运用的理论或方法能够恰当准确地表明所要说明的问题。

4．研究成果要观点鲜明、分析透彻、结构完整、逻辑严谨、语言流畅、条理清晰。

六、研究成果管理

（一）课题研究完成后，课题负责人于2015年12月底前将纸介质研究成果报省统计局社会科技和文化产业处，并同时提交电子版。

（二）由省统计局组织专家评审组对研究成果进行评审鉴定，研究成果属河北省统计局所有。对验收合格的部分优秀课题编入《2014年全省企业创新调查优秀研究报告汇编》。

（三）省统计局有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成《统计报告》。

（四）研究成果未经河北省统计局同意不得公开发表，经省统计局同意发表的，应注明“河北省统计局企业创新调查研究课题”字样。

七、课题经费管理

（一）为保证企业创新调查课题研究工作顺利开展，省统计局对中标课题研究工作进行资助。资助经费将在课题开题后拨付，具体金额在双方签订的协议书中约定。

（二）不能按时完成课题或经评审课题不合格的要退还拨付课题经费的60%。

（三）课题研究经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、数据加工、认证咨询、资料印刷等方面，必须收到专款专用。