## 工作进度表
河北省第七次全国人口普查工作进度
工作 项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022
|  |  |  | 1︱ 2月 | 3︱ 4月 | 5︱ 6月 | 7︱ 8月 | 9︱ 10月 | 11︱ 12月 | 1︱ 2月 | 3︱ 4月 | 5︱ 6月 | 7︱ 8月 | 9︱ 10月 | 11︱ 12月 | 1︱ 2月 | 3︱ 4月 | 5︱ 6月 | 7︱ 8月 | 9︱ 10月 | 11︱ 12月 | 1︱ 2月 | 3︱ 4月 | 5︱ 6月 | 7︱ 8月 | 9︱ 10月 | 11︱ 12月
一、 建立 各级 普查 机构 | 1 | 成立省级人口普查领导小组和办公室 | 2019.10-2019.12
| 2 | 成立地级人口普查领导小组和办公室 | 2019.12-2020.02
| 3 | 成立县级人口普查领导小组和办公室 | 2019.12-2020.03
| 4 | 成立乡、镇、街道人口普查领导小组和办公室 | 2020.03-2020.05
| 5 | 设立村（居）委会人口普查小组 | 2020.06-2020.07
二、 制定 工作 计划 | 6 | 省制定工作进度报国务院人口普查办公室 | 2020.02-2020.03
| 7 | 各市（定州、辛集市）、雄安新区制定工作进度报省人普办 | 2020.03-2020.04
| 8 | 县级制定人口普查工作进度报市级人普办 | 2020.03-2020.04
三、 综合 试点 | 9 | 开展省级试点 | 2020.05-2020.07
| 10 | 开展市级、县级试点 | 2020.06-2020.07
四、 工作 部署 | 11 | 不定期召开人口普查办公室主任会议 | 2020.4-2021.12
| 12 | 省召开准备工作布置会 | 2019.12
| 13 | 省召开人口普查工作电视电话会议 | 2020.03-2020.04
| 14 | 省召开人口普查工作会议 | 2020.05-2020.07
| 15 | 各市（定州、辛集市）、雄安新区召开人口普查工作会议 | 2020.05-2020.08
| 16 | 县级召开人口普查工作会议 | 2020.06-2020.08
| 17 | 省召开人口普查电视电话动员会 | 2020.09-2020.10
五、 普查 区域 划分 及绘 图 | 18 | 核定村级及以上区划名称、地址代码和村级城乡属性 | 2020.05-2020.06
| 19 | 核实修订普查区及以上各级区域边界 | 2020.06-2020.07
| 20 | 普查区建筑物标绘 | 2020.07-2020.08
| 21 | 划分普查小区、编制普查小区码 | 2020.07-2020.08
| 22 | 准备普查小区底图 | 2020.09-2020.10
六、 宣传 动员 | 23 | 制订宣传工作方案 | 2020.04-2020.05
| 24 | 制作宣传用品 | 2020.03-2020.06
| 25 | 召开宣传工作会议 | 2020.06-2020.07
| 26 | 开展人口普查宣传月活动 | 2020.10-2020.11
| 27 | 省领导做电视动员 | 2020.10-2020.11
| 28 | 组织开展普查登记阶段宣传工作 | 2020.11-2020.12
七、 户口 整顿 | 29 | 开展户口整顿试点 | 2019.04-2019.05
| 30 | 制定省级户口整顿方案 | 2020.05-2020.06
| 31 | 全面户口整顿 | 2020.06-2020.09
| 32 | 户口整顿资料移交各级人口普查办公室 | 2020.09
八、 整理 部门 数据 | 33 | 有关部门行政登记资料移交市、县人口普查机构 | 2020.05-2020.12
| 34 | 整理行政登记资料 | 2020.06-2020.12
九、 数据 处理 准备 工作 | 35 | 制定数据处理方案 | 2020.05-2020.06
| 36 | 搭建数据处理环境 | 2020.02-2020.08
| 37 | 培训技术人员 | 2020.05-2020.10
| 38 | 下发程序 | 2020.07-2020.08
十、 物资 准备 | 39 | 省落实所需电子采集设备及相关配件 | 2019.07-2020.05
| 40 | 省普查物资准备 | 2019.07-2020.06
| 41 | 省印刷培训教材、文件和各种代码本 | 2020.03-2020.06
| 42 | 普查文件及普查用品发到县 | 2020.06-2020.07
| 43 | 普查文件及普查用品发到乡 | 2020.08-2020.09
| 44 | 普查用品发至普查员 | 2020.10
十一、 普查 人员 的选 聘和 培训 | 45 | 省培训地市级普查工作人员 | 2020.06-2020.07
| 46 | 地市培训县级普查工作人员 | 2020.07-2020.08
| 47 | 选聘普查指导员和普查员 | 2020.07-2020.08
| 48 | 县培训普查员 | 2020.09-2020.10
十二、 摸底 | 49 | 绘制普查小区图 | 2020.10.11-10.31
| 50 | 开展入户登记宣传 | 2020.10.11-10.31
| 51 | 编制、上报户主姓名底册 | 2020.10.11-10.31
十三、 登记 复查 | 52 | 短表登记、上报 | 2020.11.01-11.15
| 53 | 长表抽样、登记、上报 | 2020.11.16-11.30
| 54 | 比对复查 | 2020.11.16-12.10
十四、 质量 抽查 | 55 | 事后质量抽查 | 2020.12.11-12.20
| 56 | 质量抽查结果汇总 | 2020.12.21-12.25
十五、 编码 | 57 | 县级集中培训编码员 | 2020.12
| 58 | 长表行、职业编码 | 2020.12
十六、 数据 处理 | 59 | 审核、验收摸底数据 | 2020.10.16-10.31
| 60 | 审核、验收短表数据 | 2020.11
| 61 | 审核、验收长表数据 | 2020.11-2020.12
| 62 | 主要数据省级以下汇总 | 2021.01-2021.05
| 63 | 全部数据汇总 | 2021.05-2021.12
十七、 公布 普查 数据 | 64 | 对普查主要数据进行评估 | 2021.02-2021.04
| 65 | 发表主要数据公报 | 2021.04-2021.05
| 66 | 主要数据的印刷出版 | 2021.05-2021.08
| 67 | 人口普查专题资料的印刷出版 | 2021.12-2022.05
十八、 普查 资料 的开 发利 用和 分析 | 68 | 普查课题招标 | 2021.10-2021.11
| 69 | 对普查数据进行分析研究 | 2021.10-2022.12
| 70 | 分析研究成果汇编出版 | 2022.01-2022.12
十九、 工作 总结 | 71 | 普查工作总结 | 2021.01-2021.06
| 72 | 普查方法的技术业务总结 | 2021.07-2021.12
| 73 | 数据处理工作总结 | 2022.01-2022.05
| 74 | 普查文件的归档 | 2022.01-2022.12
| 75 | 省、地、县普查机构开展总结、表彰 | 2021.01-2022.12